## Planning
Balkenplanning - Projectoverzicht 2026
Taak-ID | Project | Taak | Verantwoordelijke | Startdatum | Einddatum | Duur (dagen) | Voortgang (%) | Status | Afhankelijk van | Prioriteit | Kostenbudget (€) | Werkelijke kosten (€) | Afwijking kosten (€) | Vertraging (dagen) | % afwijking kosten | Opmerking
1 | Kickoff Amsterdam | Project kickoff | Sanne de Vries | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 100% |  |  | Hoog | 5000 | 4800
2 | Procesanalyse Rotterdam | Procesanalyse | Daan Jansen | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  | 100% |  | Taak 1 | Hoog | 12000 | 12500
3 | Ontwerp Utrecht | Ontwerp planning | Emma Bakker | 2026-01-26 | 2026-02-13 |  | 100% |  | Taak 2 | Hoog | 18000 | 17500
4 | Implementatie Eindhoven | Implementatie fase 1 | Lars de Boer | 2026-02-16 | 2026-03-27 |  | 60% |  | Taak 3 | Hoog | 45000 | 30000 |  |  |  | Loopt volgens planning
5 | Testen Groningen | Testen | Sophie van Dijk | 2026-03-30 | 2026-04-17 |  | 20% |  | Taak 4 | Normaal | 15000 | 4000
6 | Oplevering Den Haag | Oplevering documenten | Bram Visser | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | 0% |  | Taak 5 | Laag | 3000 | 0
7 | Communicatie Tilburg | Communicatie & afstemming | Julia Smit | 2026-01-05 | 2026-04-30 |  | 50% |  |  | Normaal | 8000 | 5000 |  |  |  | Doorlopend
8 | Training Nijmegen | Training gebruikers | Thijs Peters | 2026-04-27 | 2026-05-08 |  | 0% |  | Taak 5 | Normaal | 10000 | 0
9 | Go-live Breda | Go-live | Lieke Mulder | 2026-05-11 | 2026-05-15 |  | 0% |  | Taak 8 | Hoog | 6000 | 0
10 | Nazorg Haarlem | Nazorg | Ruben de Jong | 2026-05-18 | 2026-06-12 |  | 0% |  | Taak 9 | Laag | 7000 | 0
Formulas:
Vertraging (dagen) = IF(AND([Voortgang (%)]<1,TODAY()>[Einddatum]),TODAY()-[Einddatum],0)

## Balkenplanning
Balkenplanning - Gantt overzicht (per week)
2026-01-05
Taak-ID | Taak | Verantwoordelijke | Startdatum | Einddatum | Prioriteit | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12

## Dashboard
Dashboard - Projectplanning 2026
Totaal aantal taken |  |  | Aantal gereed |  | Aantal bezig
Aantal niet gestart |  |  | Gemiddelde voortgang |  | Totaal budget
Totale werkelijke kosten |  |  | Totale kostenafwijking |  | Budgetoverschrijding %
Taak | Voortgang (%) | Kostenbudget (€) | Werkelijke kosten (€) | Status | Aantal
Niet gestart
Bezig
Gereed

## Instructies
Instructies - Gebruik balkenplanning sjabloon
Blad Planning | Vul hier alle taken, projecten, verantwoordelijken, datums, voortgang en kosten in. Gele cellen zijn handmatig in te vullen. Duur, status, afwijking en vertraging worden automatisch berekend.
Blad Balkenplanning | Toont automatisch een visuele Gantt-balk per taak op basis van de start- en einddatum uit Planning. De kleur van de balk geeft de prioriteit aan: rood = hoog, blauw = normaal, groen = laag.
Blad Dashboard | Geeft een managementoverzicht met KPI’s (aantal taken, voortgang, budget, kostenafwijking) en grafieken: voortgang per taak, verdeling status en budget versus werkelijke kosten.
Statuskleuren Planning | Rood = einddatum verstreken en nog niet gereed. Groen = 100% gereed. Oranje = status "Bezig". Deze kleuren worden automatisch toegepast via voorwaardelijke opmaak.
Datumnotatie | Alle datums worden weergegeven in het Nederlandse formaat DD-MM-JJJJ, bijvoorbeeld 05-01-2026.
Valutanotatie | Alle bedragen worden weergegeven als € 1.234,56 (punt voor duizendtal, komma voor decimalen).
Prioriteit | Kies bij Prioriteit in Planning uit de lijst: Hoog, Normaal of Laag via het dropdownmenu (gegevensvalidatie).
Afhankelijkheden | De kolom "Afhankelijk van" toont welke taak eerst afgerond moet zijn, bijvoorbeeld "Taak 3" voor Implementatie fase 1.
Filteren | Gebruik het filter op de headerrij in Planning om te sorteren of filteren op status, prioriteit of verantwoordelijke.