## Draaiboek
Draaiboek - Projectplanning 2026
Fase | Activiteit | Omschrijving | Verantwoordelijke | Locatie | Startdatum | Einddatum | Duur (dagen) | Prioriteit | Status | % Gereed | Deadline status | Dagen resterend | Afhankelijk van | Risico/knelpunt | Opmerking
Voorbereiding | Kick-off voorbereiding | Interne kick-off met kernteam plannen | Sanne de Vries | Amsterdam | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  | Hoog |  | 100% |  |  | - | Laag | Kick-off succesvol afgerond
Voorbereiding | Leveranciersafstemming | Contracten en afspraken leveranciers vastleggen | Daan Jansen | Rotterdam | 2026-03-05 | 2026-03-15 |  | Middel |  | 100% |  |  | Kick-off voorbereiding | Middel | Contracten getekend
Communicatie | Communicatie en uitnodigingen | Uitnodigingen en communicatieplan opstellen | Emma Bakker | Utrecht | 2026-03-16 | 2026-04-10 |  | Hoog |  | 80% |  |  | Leveranciersafstemming | Middel | Uitnodigingen bijna verstuurd
Logistiek | Logistiek en locatiebeheer | Locatie inrichten en logistiek regelen | Lars Meijer | Eindhoven | 2026-04-01 | 2026-06-01 |  | Hoog |  | 50% |  |  | Leveranciersafstemming | Hoog | Vertraging door leverancier
Budget | Budgetcontrole | Budget bewaken en facturen controleren | Sophie van Dijk | Den Haag | 2026-03-10 | 2026-04-30 |  | Middel |  | 100% |  |  | - | Laag | Budget binnen kader afgerond
Techniek | Techniek en AV | Audiovisuele apparatuur regelen en testen | Bram Visser | Groningen | 2026-05-01 | 2026-06-15 |  | Hoog |  | 30% |  |  | Logistiek en locatiebeheer | Hoog | Testrun nog niet uitgevoerd
Uitvoering | Registratie en ontvangst | Registratiebalie en ontvangst gasten inrichten | Julia Peters | Tilburg | 2026-06-20 | 2026-06-25 |  | Hoog |  | 0% |  |  | Communicatie en uitnodigingen | Middel | Nog te starten, loopt achter
Uitvoering | Draaiboek finale check | Volledige eindcontrole draaiboek en planning | Thijs de Boer | Nijmegen | 2026-06-28 | 2026-07-02 |  | Hoog |  | 70% |  |  | Registratie en ontvangst | Middel | Laatste controle in uitvoering
Evaluatie | Evaluatie en nazorg | Evaluatie met team en nazorg richting gasten | Lieke Smit | Breda | 2026-07-05 | 2026-07-20 |  | Middel |  | 0% |  |  | Draaiboek finale check | Laag | Nog te plannen
Risicobeheer | Back-up en risico-opvolging | Back-up plannen en risico's continu monitoren | Ruben Groen | Haarlem | 2026-03-01 | 2026-09-30 |  | Middel |  | 20% |  |  | - | Hoog | Doorlopend proces gedurende project
Formulas:
Deadline status = IF(AND([Status]<>"Afgerond",[Einddatum]<TODAY()),"Te laat","Op tijd")
Dagen resterend = IF([Status]="Afgerond",0,MAX(0,[Einddatum]-TODAY()))

## Planningsoverzicht
Planningsoverzicht - Voortgang per fase
Fase | Aantal taken | Aantal afgerond | Aantal open | Gemiddelde gereedheid | Aantal te laat | Totaal geplande dagen
Voorbereiding
Communicatie
Logistiek
Budget
Techniek
Uitvoering
Evaluatie
Risicobeheer
TOTAAL
Statusverdeling (alle taken)
Status | Aantal
Afgerond
Bezig
Niet gestart

## Risico's & Acties
Risico's en Acties
Risico-ID | Fase | Risico | Kans (1-5) | Impact (1-5) | Risicoscore | Prioriteit | Maatregel | Eigenaar | Deadline | Status actie | Controle deadline | Opmerking
R001 | Logistiek | Late levering materialen door leverancier | 4 | 5 |  |  | Alternatieve leverancier achter de hand houden | Lars Meijer | 2026-05-15 | Open |  | Impact groot bij vertraging
R002 | Techniek | AV-apparatuur werkt niet tijdens event | 3 | 5 |  |  | Testrun een week vooraf inplannen | Bram Visser | 2026-06-10 | Open |  | Testrun nog niet uitgevoerd
R003 | Communicatie | Uitnodigingen bereiken doelgroep niet op tijd | 2 | 4 |  |  | Reminder-mail en herhaalde communicatie | Emma Bakker | 2026-04-05 | Afgerond |  | Reminder verstuurd
R004 | Budget | Budgetoverschrijding door meerwerk | 3 | 4 |  |  | Wekelijkse budgetcontrole invoeren | Sophie van Dijk | 2026-04-25 | Afgerond |  | Binnen budget gebleven
R005 | Uitvoering | Te weinig personeel bij registratiebalie | 3 | 3 |  |  | Extra vrijwilligers werven | Julia Peters | 2026-06-18 | Open |  | Werving loopt
R006 | Voorbereiding | Kernteam onvoldoende beschikbaar | 2 | 3 |  |  | Vroegtijdig agenda's blokkeren | Sanne de Vries | 2026-03-01 | Afgerond |  | Agenda's geblokkeerd
R007 | Risicobeheer | Geen back-upplan bij calamiteiten | 2 | 5 |  |  | Back-upplan en noodprocedure opstellen | Ruben Groen | 2026-06-01 | Open |  | Plan in ontwikkeling
R008 | Evaluatie | Onvoldoende feedback van deelnemers | 2 | 2 |  |  | Digitale evaluatieformulieren inzetten | Lieke Smit | 2026-07-18 | Open |  | Formulier nog opstellen
R009 | Locatie | Locatie niet tijdig beschikbaar voor opbouw | 3 | 4 |  |  | Contractuele afspraken vroeg vastleggen | Lars Meijer | 2026-05-20 | Open |  | Contract in onderhandeling
Formulas:
Controle deadline = IF(AND([Status actie]<>"Afgerond",[Deadline]<TODAY()),"Actie verlopen","OK")

## Instructies
Instructies - Gebruik van het Draaiboek
Doel van dit sjabloon | Dit draaiboek helpt bij het gestructureerd plannen, uitvoeren en opvolgen van een project, event, campagne of interne operatie. Alle taken, deadlines, verantwoordelijken en risico's staan overzichtelijk bij elkaar.
Taken toevoegen | Ga naar het tabblad 'Draaiboek' en voeg een nieuwe rij toe onderaan de tabel. Vul Fase, Activiteit, Omschrijving, Verantwoordelijke, Locatie, Startdatum en Einddatum in. De kolommen Duur, Status, Deadline status en Dagen resterend worden automatisch berekend.
Statuswaarden | De status wordt automatisch bepaald op basis van de kolom '% Gereed': 0% = Niet gestart, tussen 0% en 100% = Bezig, 100% = Afgerond. Vul zelf alleen het percentage in bij kolom K.
Percentages invullen | Vul in kolom '% Gereed' een waarde tussen 0 en 1 in (bijvoorbeeld 0,5 voor 50%). De cel is lichtgeel gemarkeerd als invoerveld en heeft een controle die alleen waarden tussen 0 en 1 toestaat.
Filteren en sorteren | Gebruik de filterknoppen in de headerrij (rij 2) van het tabblad 'Draaiboek' en 'Risico's & Acties' om te filteren op bijvoorbeeld Fase, Verantwoordelijke of Status. Klik op de pijl in de kolomkop en kies een sortering of filter.
Deadline bewaking | De kolom 'Deadline status' toont automatisch 'Te laat' als de einddatum is verstreken en de taak nog niet is afgerond. De kolom 'Dagen resterend' toont hoeveel dagen nog resteren tot de einddatum.
Planningsoverzicht | Het tabblad 'Planningsoverzicht' toont automatisch een samenvatting per fase: aantal taken, aantal afgerond, aantal open, gemiddelde gereedheid, aantal te laat en totaal geplande dagen. Inclusief kolomdiagram en donutdiagram.
Risico's & Acties | Vul per risico de kans (1-5) en impact (1-5) in. De risicoscore en prioriteit (Hoog/Middel/Laag) worden automatisch berekend. Kleuren tonen direct de ernst: rood = hoog, oranje = middel, groen = laag.
Legenda kleuren | Groen = Afgerond / lage prioriteit. Oranje = Bezig / gemiddelde prioriteit. Rood = Te laat of Actie verlopen / hoge prioriteit. Lichtgeel = invoerveld voor handmatige gegevens.
Tip | Werk de percentages en statussen regelmatig bij (bijvoorbeeld wekelijks) zodat het Planningsoverzicht altijd een actueel beeld geeft van de voortgang.
Kleurlegenda
Afgerond / Op tijd / Laag risico
Bezig / Middel risico
Te laat / Actie verlopen / Hoog risico
Invoerveld (handmatig in te vullen)