## Takenlijst
Taak-ID | Taaknaam | Omschrijving | Categorie | Verantwoordelijke | Prioriteit | Status | Startdatum | Deadline | Dagen resterend | % gereed | Geschatte uren | Werkelijke uren | Budget (€) | Werkelijke kosten (€) | Afwijking budget (€) | Deadline-status | Laatste update | Opmerking | Kostencontrole
T-2026-001 | Klantpresentatie voorbereiden | Presentatie voor klant in Amsterdam uitwerken. | Marketing | Sanne | Hoog | In behandeling | 2026-09-03 | 2026-09-18 |  | 75% | 18 | 14 | 2500 | 1750 |  |  | 2026-09-10 | Concept gedeeld met het salesteam in Amsterdam.
T-2026-002 | Offerte voor nieuwe klant opstellen | Offerte voorbereiden voor een prospect uit Rotterdam. | Verkoop | Daan | Gemiddeld | In behandeling | 2026-09-06 | 2026-09-13 |  | 40% | 12 | 5 | 1200 | 360 |  |  | 2026-09-11 | Wacht op actuele prijsinformatie van de leverancier.
T-2026-003 | AVG-documentatie controleren | Verwerkingsregister voor kantoor Utrecht controleren. | Administratie | Emma | Hoog | In behandeling | 2026-08-30 | 2026-09-09 |  | 90% | 10 | 9 | 850 | 780 |  |  | 2026-09-10 | Openstaand punt: verwerkersovereenkomst aanvullen.
T-2026-004 | Websitecontent bijwerken | Teksten voor de pagina over de vestiging Eindhoven actualiseren. | Communicatie | Lars | Laag | Niet gestart | 2026-09-08 | 2026-09-30 |  | 25% | 16 | 3 | 600 | 110 |  |  | 2026-09-09 | Nieuwe foto's van de locatie Eindhoven worden nog verwacht.
T-2026-005 | Maandrapportage september maken | Financiële maandrapportage voor management samenstellen. | Financiën | Sophie | Hoog | In behandeling | 2026-09-07 | 2026-10-05 |  | 60% | 20 | 12 | 1800 | 1030 |  |  | 2026-09-10 | Omzetgegevens uit Utrecht zijn gecontroleerd.
T-2026-006 | Leverancierscontract beoordelen | Conceptcontract met leverancier uit Tilburg beoordelen. | Inkoop | Bram | Gemiddeld | Geblokkeerd | 2026-09-05 | 2026-09-24 |  | 10% | 14 | 2 | 950 | 200 |  |  | 2026-09-09 | Juridisch advies is aangevraagd.
T-2026-007 | Teamoverleg organiseren | Teamoverleg voor collega’s in Den Haag organiseren. | Personeel | Julia | Laag | Afgerond | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 100% | 4 | 4 | 300 | 280 |  |  | 2026-09-11 | Overleg succesvol afgerond; acties zijn verspreid.
T-2026-008 | Back-upcontrole uitvoeren | Hersteltest van de back-upomgeving in Groningen uitvoeren. | IT | Thijs | Hoog | In behandeling | 2026-09-06 | 2026-09-19 |  | 50% | 8 | 4 | 500 | 320 |  |  | 2026-09-10 | Hersteltest fase één is zonder fouten uitgevoerd.
T-2026-009 | Klanttevredenheidsenquête versturen | Enquête versturen naar klanten in Nijmegen en omgeving. | Klantenservice | Lieke | Gemiddeld | Niet gestart | 2026-09-09 | 2026-09-28 |  | 0% | 9 | 0 | 700 | 0 |  |  | 2026-09-11 | Verzendlijst wordt nog gecontroleerd op dubbele adressen.
Formulas:
Dagen resterend = IF(OR('Takenlijst'!$[Taak-ID]="",'Takenlijst'!$[Deadline]=""),"",IF('Takenlijst'!$[Status]="Afgerond",0,'Takenlijst'!$[Deadline]-TODAY()))
Deadline-status = IF(OR('Takenlijst'!$[Taak-ID]="",'Takenlijst'!$[Deadline]=""),"",IF('Takenlijst'!$[Status]="Afgerond","Afgerond",IF('Takenlijst'!$[Deadline]<TODAY(),"Te laat",IF('Takenlijst'!$[Deadline]-TODAY()<=3,"Bijna deadline","Op schema"))))

## Dashboard
Dashboard takenlijst
Totaal aantal taken |  |  | Afgeronde taken | Openstaande taken
Te late taken |  |  | Gemiddeld % gereed | Totale geschatte uren
Totale werkelijke kosten |  |  | Taken met hoge prioriteit
Status | Aantal taken
Niet gestart
In behandeling
Geblokkeerd
Afgerond
Verantwoordelijke | Aantal taken | Huidige status
Categorie | Aantal taken | Geschatte uren | Werkelijke uren
Administratie
Financiën
IT
Inkoop
Klantenservice
Communicatie
Marketing
Personeel
Verkoop

## Instructies
Instructies voor de takenlijst
Onderdeel | Toelichting
Invoer | Vul alleen de gele invoercellen in op het tabblad Takenlijst. De witte en lichtgroene velden worden automatisch berekend.
Keuzelijsten | Gebruik de keuzelijsten voor categorie, prioriteit en status. Dit zorgt voor consistente filters en rapportages.
Voortgang | Werk % gereed, werkelijke uren, werkelijke kosten en laatste update regelmatig bij.
Deadlines | Deadline-status en dagen resterend worden automatisch berekend op basis van de actuele datum.
Filters | Gebruik de filters in Takenlijst om bijvoorbeeld alle hoge prioriteiten, geblokkeerde taken of te late taken te tonen.
Budgetten | Bedragen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. Pas dit indien nodig aan voor de eigen organisatie.
Dashboard | Het Dashboard toont kerncijfers, taakverdeling, status en uren per categorie op basis van maximaal 100 voorbereide taken.
Kolommen | Taak-ID is een unieke herkenbare code. Omschrijving en opmerking bieden ruimte voor context, afspraken en vervolgstappen.
Planning | Startdatum, deadline en laatste update worden als echte datums opgeslagen en weergegeven als DD-MM-JJJJ.