## Projectplanning
Gantt Chart Excel Sjabloon - Projectplanning 2026
Projectfase | Taak | Verantwoordelijke | Locatie | Startdatum | Einddatum | Duur (dagen) | Voortgang % | Status | Afhankelijk van | Opmerking | Dagen resterend | Te laat? | Start (offset) | Duur (grafiek)
Initiatie | Kick-off project | Sanne | Amsterdam | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  | 80% |  | Geen
Analyse | Requirements verzamelen | Daan | Utrecht | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  | 100% |  | Initiatie
Ontwerp | Wireframes en planning | Emma | Rotterdam | 2026-02-13 | 2026-02-20 |  | 60% |  | Analyse
Ontwikkeling | Excel-template bouwen | Lars | Eindhoven | 2026-02-21 | 2026-03-07 |  | 35% |  | Ontwerp
Testen | Validatie en foutcontrole | Sophie | Den Haag | 2026-03-08 | 2026-03-12 |  | 0% |  | Ontwikkeling
Review | Feedbackronde intern | Bram | Groningen | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  | 0% |  | Testen
Oplevering | Definitieve versie | Julia | Breda | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  | 0% |  | Review
Communicatie | Delen met stakeholders | Thijs | Haarlem | 2026-03-20 | 2026-03-22 |  | 0% |  | Oplevering
Nazorg | Support & optimalisatie | Lieke | Nijmegen | 2026-03-23 | 2026-03-31 |  | 0% |  | Communicatie
Samenvatting
Gemiddelde voortgang:
Aantal niet gestart:
Aantal bezig:
Aantal afgerond:
Aantal te laat:
Afhankelijke taak lookup (voorbeeld):
Formulas:
Dagen resterend = IF([Einddatum]<TODAY(),0,[Einddatum]-TODAY())
Te laat? = IF(AND([Voortgang %]<1,TODAY()>[Einddatum]),"Ja","Nee")

## Dashboard
Dashboard - Projectvoortgang 2026
Kerncijfers
Totaal aantal taken
Aantal afgeronde taken
Aantal lopende taken
Aantal te late taken
Gemiddelde voortgang
Gemiddelde resterende dagen
Status verdeling
Status | Aantal
Niet gestart
Bezig
Afgerond
Voortgang per taak
Taak | Voortgang %

## Instructies
Instructies - Gantt Chart Sjabloon
Doel van dit sjabloon | Dit Excel-sjabloon helpt je om een projectplanning op te stellen, deadlines te bewaken en de voortgang visueel te volgen met een Gantt chart.
Sheet: Projectplanning | Vul per taak de projectfase, taaknaam, verantwoordelijke, locatie, startdatum en einddatum in. De kolommen met gele achtergrond (Startdatum, Einddatum, Voortgang % en Opmerking) zijn invoervelden.
Duur (dagen) | Wordt automatisch berekend op basis van start- en einddatum: =Einddatum-Startdatum+1
Voortgang % | Vul een percentage in tussen 0% en 100%. De status wordt hierop automatisch aangepast.
Status | Wordt automatisch bepaald: 0% = Niet gestart, tussen 0% en 100% = Bezig, 100% = Afgerond.
Dagen resterend | Toont het aantal dagen tot de einddatum. Als de einddatum al is verstreken, toont deze kolom 0.
Te laat? | Geeft 'Ja' weer als de taak nog niet is afgerond en de einddatum al verstreken is. Deze taken worden automatisch rood weergegeven.
Afhankelijk van | Vul hier de naam van de projectfase in waarvan de huidige taak afhankelijk is, voor overzicht van de volgorde.
Gantt chart | De horizontale staafgrafiek onderaan de Projectplanning-sheet toont automatisch de looptijd van elke taak op basis van de start- en einddatum.
Sheet: Dashboard | Geeft een managementoverzicht met kerncijfers, statusverdeling (taartdiagram), voortgang per taak (staafdiagram) en geplande duur per fase (lijndiagram).
Sheet: Instructies | Deze sheet met uitleg over het gebruik van het sjabloon.
Tip | Werk je datums en voortgangspercentages regelmatig bij zodat het dashboard en de Gantt chart actueel blijven.