## Inwerkschema
Inwerkschema Stagiairs 2026
Stagiair | Afdeling | Begeleider | Taak / onderdeel | Startdatum | Einddatum | Duur (dagen) | Deadline | Status | Prioriteit | Ingepland uren | Besteed uren | Voortgang % | Opmerking | Deadline gehaald?
Sanne de Vries | Amsterdam | Anouk Mulder | Kennismaking team | 02-07-2026 | 03-07-2026 |  | 03-07-2026 | Afgerond | Hoog | 4 | 4 |  | Goed verlopen
Daan Jansen | Rotterdam | Peter de Groot | Uitleg declaratieproces | 01-07-2026 | 04-07-2026 |  | 04-07-2026 | Bezig | Midden | 8 | 5 |  | Wacht op toegang
Emma Bakker | Utrecht | Nina Hendriks | Inlezen huisstijl en tone of voice | 02-07-2026 | 05-07-2026 |  | 05-07-2026 | Afgerond | Midden | 6 | 6 |  | Prima verwerkt
Lars de Boer | Eindhoven | Mark Willems | Laptop en accounts inrichten | 01-07-2026 | 02-07-2026 |  | 02-07-2026 | Afgerond | Hoog | 3 | 3 |  | Snel opgepakt
Sophie Visser | Groningen | Iris Bos | Producttraining | 03-07-2026 | 06-07-2026 |  | 07-07-2026 | Bezig | Hoog | 12 | 8 |  | Goed op schema
Bram Smit | Den Haag | Kees Dekker | Veiligheidsinstructie | 02-07-2026 | 02-07-2026 |  | 02-07-2026 | Afgerond | Laag | 2 | 2 |  | Voltooid
Julia Peters | Tilburg | Anouk Mulder | AVG en privacytraining | 04-07-2026 | 04-07-2026 |  | 04-07-2026 | Niet gestart | Midden | 3 | 0 |  | Nog te plannen
Thijs van Dijk | Nijmegen | Rick Jacobs | Kennisbank doornemen | 03-07-2026 | 07-07-2026 |  | 06-07-2026 | Vertraagd | Midden | 10 | 4 |  | Nog feedback nodig
Lieke van Leeuwen | Breda | Peter de Groot | Eerste rapportage opstellen | 05-07-2026 | 09-07-2026 |  | 09-07-2026 | Bezig | Hoog | 16 | 6 |  | Loopt volgens plan

## Dashboard
Dashboard Inwerkschema Stagiairs
KPI | Waarde |  | Status | Aantal
Totaal aantal taken |  |  | Niet gestart
Aantal afgerond |  |  | Bezig
Aantal bezig |  |  | Afgerond
Aantal vertraagd |  |  | Vertraagd
Gemiddelde voortgang %
Totaal ingepland uren
Totaal besteed uren |  |  | Prioriteit | Aantal
Taken met hoge prioriteit |  |  | Laag
Midden
Hoog
Samenvatting per stagiair
Stagiair | Aantal taken | Afgerond | Gemiddelde voortgang | Totaal besteed uren
Sanne de Vries
Daan Jansen
Emma Bakker
Lars de Boer
Sophie Visser
Bram Smit
Julia Peters
Thijs van Dijk
Lieke van Leeuwen

## Handleiding
Handleiding Inwerkschema Sjabloon
Doel van dit sjabloon | Dit sjabloon helpt HR en begeleiders om het inwerkschema van stagiairs te plannen, op te volgen en te evalueren. Op het tabblad Inwerkschema staan alle taken per stagiair, op Dashboard vind je de belangrijkste kengetallen en grafieken.
Nieuwe stagiair of taak toevoegen | Ga naar het tabblad Inwerkschema en voeg een nieuwe rij toe onder de laatste ingevulde rij. Vul Stagiair, Afdeling, Begeleider, Taak/onderdeel, Startdatum, Einddatum en Deadline in. De kolommen Duur, Voortgang % en Deadline gehaald? worden automatisch berekend.
Statussen uitgelegd | Niet gestart: de taak is nog niet begonnen. Bezig: de taak wordt momenteel uitgevoerd. Afgerond: de taak is volledig klaar. Vertraagd: de taak loopt achter op planning. Kies de status via de keuzelijst (datavalidatie) in kolom Status.
Prioriteiten uitgelegd | Laag: kan later worden opgepakt. Midden: gemiddeld belangrijk. Hoog: belangrijke taak die op tijd afgerond moet worden. Kies via de keuzelijst in kolom Prioriteit.
Kleurlegenda | Groen = Afgerond of deadline gehaald. Rood = Vertraagd of deadline gemist. Oranje/geel = Bezig. Lichtgeel gevulde cellen zijn invoervelden die je zelf mag aanpassen (datums, uren, status, prioriteit, opmerking).
Datumnotatie | Alle datums staan in het formaat DD-MM-JJJJ, de Nederlandse standaardnotatie. Gebruik dit formaat ook bij het invullen van nieuwe datums.
Automatische berekeningen | Voortgang % wordt automatisch berekend als Besteed uren gedeeld door Ingepland uren. Duur (dagen) wordt automatisch berekend uit Start- en Einddatum. Deadline gehaald? controleert of de status Afgerond is en de Einddatum voor of gelijk aan de Deadline valt.