## Mutaties
Meerwerk / Minderwerk Registratie 2026
Reg. nummer | Datum melding | Projectnummer | Projectnaam | Opdrachtgever | Plaats | Werksoort | Type mutatie | Omschrijving | Aantal uur | Tarief per uur | Materiaalkosten | Totaal excl. btw | Btw-% | Btw-bedrag | Totaal incl. btw | Status | Factuurdatum | Betalingsstatus | Opmerking | Actie
M-2026-001 | 2026-01-15 | PRJ-001 | Renovatie Kantoorpand | Sanne de Vries | Amsterdam | Elektra | Meerwerk | Extra stopcontacten plaatsen | 8 | 55 | 250 |  | 21% |  |  | Goedgekeurd | 2026-01-20 | Betaald | Akkoord van klant
M-2026-002 | 2026-01-22 | PRJ-002 | Nieuwbouw Woning | Daan Jansen | Rotterdam | Sanitair | Meerwerk | Extra badkamer aansluiting | 12 | 60 | 400 |  | 21% |  |  | Gefactureerd | 2026-02-05 | Open
M-2026-003 | 2026-02-03 | PRJ-003 | Verbouwing Winkelpand | Emma Bakker | Utrecht | Interieur | Minderwerk | Vervallen wandbekleding | 6 | 50 | 150 |  | 21% |  |  | Gemeld |  | Open | Wacht op akkoord
M-2026-004 | 2026-02-18 | PRJ-004 | Uitbreiding Bedrijfshal | Lars van Dijk | Eindhoven | Constructie | Meerwerk | Extra staalconstructie | 20 | 65 | 1200 |  | 21% |  |  | Goedgekeurd |  | Open
M-2026-005 | 2026-02-27 | PRJ-005 | Renovatie Schoolgebouw | Sophie Meijer | Groningen | Dak | Minderwerk | Minder dakisolatie toegepast | 10 | 45 | 300 |  | 9% |  |  | Afgewezen |  | Open | Niet akkoord
M-2026-006 | 2026-03-10 | PRJ-006 | Nieuwbouw Appartementen | Bram Visser | Den Haag | Elektra | Meerwerk | Domotica systeem toevoegen | 25 | 60 | 2000 |  | 21% |  |  | Gefactureerd | 2026-03-15 | Deels betaald
M-2026-007 | 2026-03-22 | PRJ-007 | Verbouwing Restaurant | Julia Peters | Tilburg | Keuken | Meerwerk | Extra keukenapparatuur aansluiten | 15 | 55 | 800 |  | 21% |  |  | Goedgekeurd |  | Open
M-2026-008 | 2026-04-05 | PRJ-008 | Renovatie Zorginstelling | Thijs de Boer | Nijmegen | Sanitair | Minderwerk | Vervallen extra toilet | 8 | 50 | 200 |  | 21% |  |  | Gemeld |  | Open | In afwachting
M-2026-009 | 2026-04-19 | PRJ-001 | Renovatie Kantoorpand | Sanne de Vries | Amsterdam | Vloeren | Meerwerk | Extra vloerafwerking | 18 | 48 | 600 |  | 0% |  |  | Gefactureerd | 2026-04-25 | Betaald
M-2026-010 | 2026-04-30 | PRJ-002 | Nieuwbouw Woning | Daan Jansen | Rotterdam | Tuin | Minderwerk | Kleiner terras dan gepland | 5 | 45 | 100 |  | 21% |  |  | Goedgekeurd |  | Open

## Projecten
Projectoverzicht - Budget & Mutaties
Projectnummer | Projectnaam | Opdrachtgever | Plaats | Startdatum | Einddatum | Contractwaarde excl. btw | Totaal meerwerk excl. btw | Totaal minderwerk excl. btw | Netto mutatie excl. btw | Nieuwe projectwaarde excl. btw | Factureerbaar saldo | Marge-impact % | Projectstatus
PRJ-001 | Renovatie Kantoorpand | Sanne de Vries | Amsterdam | 2026-01-10 | 2026-06-30 | 150000 | [6 empty] | Loopt
PRJ-002 | Nieuwbouw Woning | Daan Jansen | Rotterdam | 2026-02-05 | 2026-08-15 | 220000 | [6 empty] | Loopt
PRJ-003 | Verbouwing Winkelpand | Emma Bakker | Utrecht | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 85000 | [6 empty] | Afgerond
PRJ-004 | Uitbreiding Bedrijfshal | Lars van Dijk | Eindhoven | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 340000 | [6 empty] | Loopt
PRJ-005 | Renovatie Schoolgebouw | Sophie Meijer | Groningen | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 175000 | [6 empty] | On hold
PRJ-006 | Nieuwbouw Appartementen | Bram Visser | Den Haag | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 410000 | [6 empty] | Loopt
PRJ-007 | Verbouwing Restaurant | Julia Peters | Tilburg | 2026-03-10 | 2026-06-30 | 95000 | [6 empty] | Loopt
PRJ-008 | Renovatie Zorginstelling | Thijs de Boer | Nijmegen | 2026-04-05 | 2026-11-30 | 260000 | [6 empty] | Loopt

## Overzicht
Meerwerk / Minderwerk - Dashboard 2026
Kerncijfers |  | Top 5 projecten op mutatie |  |  | Cumulatieve mutatie per maand
Aantal projecten |  | Rang | Project | Netto mutatie | Maand | Cumulatieve mutatie
Totaal contractwaarde |  | 1 |  |  | jan
Totaal meerwerk excl. btw |  | 2 |  |  | feb
Totaal minderwerk excl. btw |  | 3 |  |  | mrt
Netto mutatie excl. btw |  | 4 |  |  | apr
Verwachte facturatie (incl. btw) |  | 5 |  |  | mei
Openstaande posten (aantal) |  |  |  |  | jun
Gemiddelde mutatie per project |  |  |  |  | jul
Mutatie t.o.v. contractwaarde |  |  |  |  | aug
Aandeel meerwerk in mutaties |  |  |  |  | sep
Aandeel minderwerk in mutaties |  |  |  |  | okt
nov
Projectstatus telling |  |  |  |  | dec
Loopt
Afgerond
On hold |  |  |  |  | Statusverdeling mutaties
Gemeld (open)
Zoek project |  |  |  |  | Goedgekeurd
Projectnummer invoeren | PRJ-001 |  |  |  | Gefactureerd
Projectnaam
Opdrachtgever

## Instructies
Instructies - Meerwerk / Minderwerk Sjabloon
Gebruik van dit werkboek
Nieuwe mutatie invoeren | Ga naar het tabblad "Mutaties" en voeg een nieuwe regel toe onder de laatste rij. Vul reg. nummer, datum, project, type mutatie (Meerwerk/Minderwerk), uren, tarief en materiaalkosten in. De totalen en btw worden automatisch berekend.
Status Gemeld | De mutatie is gemeld bij de opdrachtgever maar nog niet beoordeeld.
Status Goedgekeurd | De opdrachtgever heeft de mutatie geaccordeerd; facturatie kan worden voorbereid.
Status Gefactureerd | De mutatie is opgenomen in een factuur richting de opdrachtgever.
Status Afgewezen | De mutatie is niet akkoord bevonden en telt niet mee in de facturatie.
Kolom Actie | Toont "Actie nodig" wanneer een mutatie is goedgekeurd maar nog niet volledig is betaald.
Kopregels | Donkerteal (#0F766E) met witte tekst geven de hoofdkolommen aan.
Tussenkoppen | Teal (#14B8A6) blokken markeren subkopjes en dashboardsecties.
Invoervelden | Lichtgeel gearceerde cellen (#FFFBEB) zijn bedoeld om handmatig in te vullen of te wijzigen.
Positieve waarden | Groen (#16A34A) geeft een positieve mutatie of gunstige marge-impact aan.
Negatieve/waarschuwing | Rood (#DC2626) geeft een negatieve mutatie, achterstallige betaling of afwijzing aan.
Datumnotatie | Alle datums zijn weergegeven in het Nederlandse formaat DD-MM-JJJJ.
Valutanotatie | Alle bedragen zijn weergegeven als € 1.234,56 (punt voor duizendtallen, komma voor decimalen).
Sheetbeveiliging | Dit werkboek bevat GEEN sheetbeveiliging. Wees voorzichtig bij het overschrijven van formulecellen.
Filters | De tabellen "Mutaties" en "Projecten" hebben autofilters ingeschakeld op de headerrij voor snel filteren en sorteren.