## Checklist Opleverdossier
Opleverdossier Checklist - Projectoplevering 2026
Onderdeel | Document / Opleverpunt | Verantwoordelijke | Deadline | Status | Prioriteit | Compleet (%) | Is openstaand? | Laatste update | Opmerking | Categorie | Referentie / Bestand | Deadline overschreden?
Bouwkundig | Bouwtekeningen en revisies | Sanne | 2026-01-15 | Afgerond | Hoog |  |  | 2026-01-12 | Definitieve revisie goedgekeurd | Bouwtekeningen | REV-AMS-001
Installatie | Installatietekeningen | Daan | 2026-02-10 | In behandeling | Hoog |  |  | 2026-02-01 | Wacht op E-installateur | Installatietekeningen | INST-ROT-002
Uitvoering | Werkbonnen | Emma | 2026-02-20 | Ter controle | Middel |  |  | 2026-02-15 | Werkbonnen ingeleverd, wacht op check | Werkbonnen | WB-UTR-003
Kwaliteit | Kwaliteitscontrole | Lars | 2026-03-01 | Nog te doen | Hoog |  |  | 2026-02-20 | Nog niet gestart | Kwaliteitscontrole | QC-EIN-004
Kwaliteit | Testrapporten | Sophie | 2026-03-15 | Geblokkeerd | Hoog |  |  | 2026-03-05 | Wachten op testapparatuur | Testrapporten | TR-GRO-005
Documentatie | Handleidingen | Bram | 2026-04-01 | Nog te doen | Laag |  |  | 2026-03-10 | Concept in opstelling | Handleidingen | HL-DH-006
Documentatie | As-built documenten | Julia | 2026-04-20 | In behandeling | Middel |  |  | 2026-04-05 | Tekenaar bezig met update | As-built | AB-TIL-007
Oplevering | Sleuteloverdracht | Thijs | 2026-05-10 | Afgerond | Middel |  |  | 2026-05-08 | Sleutels overgedragen aan opdrachtgever | Sleuteloverdracht | SL-NIJ-008
Oplevering | Opleverformulier | Lieke | 2026-06-30 | Nog te doen | Hoog |  |  | 2026-06-01 | Wacht op ondertekening | Opleverformulier | OF-HAA-009
Gemiddelde voortgang:
Aantal openstaand:
Formulas:
Deadline overschreden? = IF(AND([Status]<>"Afgerond",[Deadline]<TODAY()),"Ja","Nee")

## Dashboard
Dashboard - Voortgang Opleverdossier
Totaal aantal opleverpunten
Aantal afgerond
Aantal openstaand
Aantal geblokkeerd
Gemiddelde compleet (%)
Aantal te late punten
Statusverdeling
Status | Aantal
Nog te doen
In behandeling
Ter controle
Afgerond
Geblokkeerd
Open punten per categorie
Categorie | Openstaand
Bouwtekeningen
Installatietekeningen
Werkbonnen
Kwaliteitscontrole
Testrapporten
Handleidingen
As-built
Sleuteloverdracht
Opleverformulier
Voortgang per laatste update
Laatste update | Compleet (%)

## Instructies
Instructies - Gebruik Opleverdossier Checklist
Doel van dit bestand
Dit sjabloon helpt bij het beheren en bewaken van alle opleverpunten van een project. Gebruik het blad 'Checklist Opleverdossier' om per onderdeel de status, verantwoordelijke, deadline en voortgang bij te houden.
Gebruik van de checklist
Vul per regel het Onderdeel, Document/Opleverpunt, Verantwoordelijke, Deadline en Status in. De kolommen 'Compleet (%)', 'Is openstaand?' en 'Deadline overschreden?' worden automatisch berekend met formules op basis van de ingevulde Status en Deadline.
Betekenis van statussen
Nog te doen: werk is nog niet gestart. In behandeling: werk is gestart maar nog niet klaar. Ter controle: werk is uitgevoerd en wacht op controle/goedkeuring. Afgerond: volledig gereed en goedgekeurd. Geblokkeerd: werk kan niet verder door externe afhankelijkheid.
Wanneer markeer je iets als Afgerond?
Een opleverpunt mag alleen als 'Afgerond' worden gemarkeerd als het document of werk volledig is opgeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd door de verantwoordelijke of opdrachtgever. Zet ook de datum van laatste update bij, zodat de voortgang in het Dashboard klopt.
Statuskleuren
Groen = Afgerond. Rood = Geblokkeerd of deadline overschreden. Geel = In behandeling. Blauw = Ter controle. Grijs = Nog te doen. Deze kleuren verschijnen automatisch via voorwaardelijke opmaak in de kolommen Status en Deadline overschreden.
Versiebeheer van documenten
Gebruik in de kolom 'Referentie / Bestand' een consistente naamgeving, bijvoorbeeld REV-STAD-NUMMER, en verhoog het versienummer bij elke revisie. Bewaar oudere versies in een apart archief zodat de laatste versie altijd duidelijk herkenbaar is.
Bestandsformaten
Onderliggende documenten kunnen worden toegevoegd of gekoppeld als PDF, Word, Excel of foto. Vermeld het bestandsformaat en de locatie/link in de kolom 'Referentie / Bestand' of 'Opmerking'.
Dashboard gebruiken
Het blad 'Dashboard' toont automatisch de voortgang op basis van de checklist: totaal aantal punten, aantal afgerond/openstaand/geblokkeerd, gemiddelde voortgang en aantal te late punten, aangevuld met grafieken per status, categorie en tijdreeks.