## RACI Matrix
RACI Matrix Sjabloon - Verantwoordelijkheden per Taak
Projectnaam | Taak / Deliverable | Activiteit / Subtaak | Startdatum | Einddatum | Afdeling | Proces-eigenaar | Responsible | Accountable | Consulted | Informed | Status | Prioriteit | Doorlooptijd (dagen) | % Voltooid | Opmerkingen | Validatie RACI | Aantal rollen ingevuld
Digitalisering Finance | Implementatie e-factuur (UBL/Peppol) | Technische koppeling Peppol netwerk | 05-01-2026 | 20-02-2026 | Finance | Daan | Sanne | Daan | Emma | Lars |  | Hoog |  | 100% | Amsterdam - project loopt op schema
Compliance & Privacy | Update AVG-verwerkingsregister | Inventariseren verwerkingen per afdeling | 10-01-2026 | 28-02-2026 | HR | Emma | Lieke | Emma | Bram |  |  | Midden |  | 75% | Utrecht - juridische toets lopend
HR Vernieuwing | Inrichten onboarding nieuwe medewerker | Opstellen onboardingchecklist | 01-02-2026 | 15-03-2026 | HR | Sophie | Julia | Sophie |  | Thijs |  | Midden |  | 50% | Rotterdam - pilot bij nieuwe lichting
Business Intelligence | Opzetten maandrapportage KPI's | Definieren KPI-set en databronnen | 15-01-2026 | 10-03-2026 | Operations | Lars | Bram | Lars | Sanne | Ruben |  | Hoog |  | 25% | Eindhoven - koppeling met dashboard
Finance Optimalisatie | Herzien proces declaraties | Vereenvoudigen goedkeuringsstappen | 20-01-2026 | 05-03-2026 | Finance | Sanne | Thijs | Sanne | Daan |  |  | Midden |  | 100% | Den Haag - nieuw proces live
Directie Rapportage | Verwerken kwartaalreview met directie | Consolideren cijfers per BU | 01-03-2026 | 31-03-2026 | Finance | Daan | Emma | Daan | Sophie | Julia |  | Hoog |  | 0% | Haarlem - kickoff gepland
HR Vernieuwing | Inrichten verlofworkflow | Digitaliseren aanvraag- en goedkeuringsflow | 05-02-2026 | 20-03-2026 | HR | Sophie | Lieke | Sophie |  | Bram |  | Laag |  | 50% | Breda - koppeling met salarissysteem
IT Modernisering | Migratie Excel-lijsten naar SharePoint | Data opschonen en migreren | 10-02-2026 | 30-04-2026 | IT | Ruben | Julia | Ruben | Lars | Emma |  | Hoog |  | 25% | Nijmegen - testfase gestart
Change Management | Training team over nieuw proces | Voorbereiden trainingsmateriaal | 01-03-2026 | 15-03-2026 | Marketing | Thijs | Sanne | Thijs | Sophie |  |  | Midden |  | 0% | Amsterdam - trainers ingepland
Compliance & Privacy | Jaarlijkse auditvoorbereiding | Verzamelen bewijsstukken en dossiers | 01-04-2026 | 30-04-2026 | Sales | Emma | Ruben | Emma | Daan | Lieke |  | Hoog |  | 0% | Tilburg - audit gepland Q2
| Totaal taken: |  |  |  | Gem. % Voltooid:

## RACI Overzicht
RACI Overzicht - Rolverdeling en Workload
Rolnaam | Aantal taken R | Aantal taken A | Aantal taken C | Aantal taken I | Totaal betrokken | % Aandeel verantwoordelijkheden
Sanne
Daan
Emma
Lars
Sophie
Bram
Julia
Thijs
Lieke
Ruben
Totaal

## Legenda & Instructies
Legenda & Instructies - RACI Model
Letter | Rol | Betekenis
R | Responsible | Degene die de taak daadwerkelijk uitvoert. Er kan meer dan een Responsible per taak zijn.
A | Accountable | Eindverantwoordelijke die goedkeurt en aanspreekbaar is. Bij elke taak precies een Accountable.
C | Consulted | Persoon die geraadpleegd wordt voor input of advies voordat de taak wordt afgerond.
I | Informed | Persoon die op de hoogte gehouden wordt van voortgang en resultaat, zonder actieve rol.
Kleurcodering
Donkerblauw (#1E293B) | Hoofdheaders van de tabellen
Lichtgeel (#FFFBEB) | Invoercellen - hier vult de gebruiker gegevens in
Lichtgrijs (#F8FAFC) / wit | Afwisselende rijkleuren voor leesbaarheid
Rood (#DC2626) | Attentiepunten: status niet gestart, of RACI-controle mislukt
Groen (#22C55E) | Taak afgerond of positieve indicator
Invoerregels
- | Elke taak heeft precies een Accountable (eindverantwoordelijke).
- | Elke taak heeft minimaal een Responsible (uitvoerder); meerdere Responsibles mogen.
- | Consulted en Informed zijn optioneel, afhankelijk van de taak.
- | Gebruik de dropdownlijsten in de kolommen Responsible t/m Informed voor consistente naamgeving.
- | Werk het % Voltooid regelmatig bij; Status wordt automatisch berekend.
- | Controleer de kolom Validatie RACI: bij 'Controleer RACI' ontbreekt een Accountable of Responsible.
Toepassingstips
- | Gebruik dit sjabloon bij projecten, processen en changetrajecten binnen teams van elke omvang.
- | Geschikt voor Nederlandse teams, zzp'ers en bv-omgevingen, en interne audits of compliance-trajecten.
- | Bespreek de RACI-matrix gezamenlijk in een kickoff om verwachtingen af te stemmen.
- | Herzie de matrix bij wijzigingen in teamsamenstelling of scope van het project.
- | Gebruik de sheet RACI Overzicht om werkdruk per persoon te bewaken en te herverdelen indien nodig.