## Planning
Resource Planning Overzicht 2026
Projectcode | Projectnaam | Klant | Resource | Rol | Team / Afdeling | Stad | Startdatum | Einddatum | Aantal dagen | Uren per dag | Totaal uren | Tarief per uur | Totale waarde | Status | Prioriteit | Beschikbare uren per week | Overbelasting? | Opmerking
P001 | Implementatie CRM | TechNL BV | Sanne | Projectmanager | IT | Amsterdam | 2026-01-05 | 2026-01-30 |  | 8 |  | 95 |  |  | Hoog | 40 |  | Kickoff en inrichting fase 1
P002 | Migratie ERP | Boschma Groep | Daan | Business Analist | Operations | Rotterdam | 2026-01-12 | 2026-02-20 |  | 6 |  | 65 |  |  | Midden | 32 |  | Analyse bestaande processen
P003 | Website Redesign | Visser Retail | Emma | Developer | IT | Utrecht | 2026-02-01 | 2026-03-15 |  | 8 |  | 110 |  |  | Midden | 40 |  | Front-end vernieuwing
P004 | Data-analyse Klant | MediCare NL | Lars | Consultant | Finance | Eindhoven | 2026-03-10 | 2026-03-25 |  | 4 |  | 85 |  |  | Laag | 24 |  | Rapportage kwartaal 1
P005 | Support Sprint Q1 | FinancePro | Sophie | Data-analist | Marketing | Groningen | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 8 |  | 75 |  |  | Midden | 40 |  | Doorlopende supportwerkzaamheden
P006 | Implementatie CRM Fase 2 | TechNL BV | Bram | Developer | IT | Den Haag | 2026-04-15 | 2026-06-15 |  | 8 |  | 145 |  |  | Hoog | 40 |  | Koppelingen en maatwerk
P007 | ERP Upgrade | LogistiekPlus | Julia | Projectmanager | Operations | Tilburg | 2026-05-01 | 2026-05-10 |  | 6 |  | 95 |  |  | Hoog | 32 |  | Versie-upgrade en testen
P008 | Website Onderhoud | ZorgGroep Oost | Thijs | Consultant | Finance | Nijmegen | 2026-06-01 | 2026-07-20 |  | 4 |  | 80 |  |  | Laag | 24 |  | Maandelijks onderhoudscontract
P009 | Data Migratie Cloud | RetailMax | Lieke | Developer | IT | Breda | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  | 8 |  | 105 |  |  | Hoog | 40 |  | Migratie naar cloudomgeving
P010 | Supportcontract Uitbreiding | Bouwbedrijf de Vries | Ruben | Business Analist | Marketing | Haarlem | 2026-09-15 | 2026-10-10 |  | 5 |  | 65 |  |  | Midden | 20 |  | Uitbreiding bestaand contract
Formulas:
Status = IF(AND(TODAY()>=[Startdatum],TODAY()<=[Einddatum]),"Actief",IF(TODAY()>[Einddatum],"Afgerond","Gepland"))

## Capaciteit
Capaciteitsoverzicht per Resource | [8 empty] | Aantal weken (periode)
Resource | Rol | Team / Afdeling | Beschikbare uren per week | Geplande uren per week | Bezettingsgraad | Vrije capaciteit | Risiconiveau | Advies | 4
Sanne | Projectmanager | IT | 40
Daan | Business Analist | Operations | 32
Emma | Developer | IT | 40
Lars | Consultant | Finance | 24
Sophie | Data-analist | Marketing | 40
Bram | Developer | IT | 40
Julia | Projectmanager | Operations | 32
Thijs | Consultant | Finance | 24
Lieke | Developer | IT | 40
Ruben | Business Analist | Marketing | 20

## Dashboard
Management Dashboard - Resource Planning 2026
Totaal geplande uren | Totaal verwachte omzet | Gemiddelde bezettingsgraad | Aantal actieve projecten | Resources met overbelasting
Projecten per status
Gepland
Actief
Afgerond
Geplande uren per resource |  | Totale geplande uren per maand (2026)
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

## Instructies
Instructies - Resource Planning Sjabloon
Nieuwe projectregel toevoegen | Ga naar het tabblad 'Planning' en voeg een nieuwe rij toe onderaan de tabel. Vul projectcode, projectnaam, klant, resource, rol, team, stad, startdatum, einddatum, uren per dag, tarief per uur en beschikbare uren per week in. De overige kolommen (aantal dagen, totaal uren, totale waarde, status en overbelasting) worden automatisch berekend met formules.
Statuswaarden | 'Gepland' betekent dat de startdatum nog in de toekomst ligt. 'Actief' betekent dat de huidige datum tussen start- en einddatum valt. 'Afgerond' betekent dat de einddatum al is gepasseerd. Dit wordt automatisch berekend op basis van de datum van vandaag.
Bezettingsgraad en overbelasting | De bezettingsgraad op het tabblad 'Capaciteit' geeft aan welk percentage van de beschikbare uren per week daadwerkelijk is ingepland. Boven de 100% is er sprake van overbelasting (Hoog risico). Tussen 85% en 100% is het risiconiveau 'Midden'. Onder 85% is het risiconiveau 'Laag'. Op het tabblad 'Planning' geeft de kolom 'Overbelasting?' aan of een individuele resource-inzet boven de beschikbare capaciteit uitkomt voor de duur van het project.
Datumnotatie | Alle datums in dit sjabloon moeten worden ingevoerd in de Nederlandse notatie DD-MM-JJJJ, bijvoorbeeld 15-03-2026.
Valuta en BTW | Alle bedragen zijn weergegeven in euro's volgens de Nederlandse notatie, bijvoorbeeld € 1.234,56. Genoemde tarieven en waarden zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Houd bij facturatie rekening met het geldende BTW-tarief.
Geen sheetbeveiliging | Dit werkblad bevat geen sheetbeveiliging of celbeveiliging. Alle cellen zijn vrij te bewerken. Wees voorzichtig met het overschrijven van formules in de berekende kolommen (bijvoorbeeld 'Aantal dagen', 'Totaal uren', 'Totale waarde', 'Status' en 'Overbelasting?').
Invoervelden | Cellen met een lichtgele achtergrond zijn bedoeld als invoervelden, zoals start- en einddatum, uren per dag en tarief per uur. Overige cellen bevatten formules en hoeven normaliter niet handmatig te worden aangepast.