## Sprintplanning
Sprintplanning – Scrum Sjabloon 2026
Sprint | Item-ID | User story / taak | Epic | Teamlid | Rol | Prioriteit | Story points | Inschatting uren | Bestede uren | Startdatum | Einddatum | Status | Afhankelijkheden | Blokkade? | Gereedheid % | Opmerking | Overwerk? | Dagen tot einddatum
Sprint 12 | ST-1201 | Als gebruiker wil ik inloggen met SSO | Authenticatie | Sanne | Developer | Hoog | 8 | 16 | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Open | - | Nee |  | Wacht op designs
Sprint 12 | ST-1202 | Implementeer zoekfunctie in productcatalogus | Zoeken & Filteren | Daan | Developer | Midden | 5 | 10 | 6 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | In uitvoering | - | Nee |  | Testen loopt
Sprint 12 | ST-1203 | Koppel betaal-API voor iDEAL | Checkout | Emma | Developer | Hoog | 8 | 20 | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Geblokkeerd | Wacht op leverancier | Ja |  | Blokkade door externe partij
Sprint 12 | ST-1204 | Herontwerp accountpagina | UX verbetering | Lars | Designer | Laag | 13 | 24 | 24 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | Gereed | - | Nee |  | Afgerond en getest
Sprint 13 | ST-1301 | Automatische e-mailnotificaties bij bestelling | Notificaties | Sophie | Developer | Midden | 5 | 12 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | Open | ST-1203 | Nee |  | Start na afronding ST-1203
Sprint 13 | ST-1302 | Performance optimalisatie dashboard | Performance | Bram | Developer | Hoog | 8 | 18 | 9 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | In uitvoering | - | Nee |  | Halverwege
Sprint 13 | ST-1303 | Unit tests uitbreiden voor checkout module | Kwaliteit | Julia | Tester | Midden | 3 | 8 | 8 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | Gereed | - | Nee |  | Coverage 95%
Sprint 13 | ST-1304 | Nieuwe onboarding flow ontwerpen | Onboarding | Thijs | Designer | Laag | 5 | 10 | 2 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | Open | - | Nee |  | Wireframes gestart
Sprint 14 | ST-1401 | Migratie naar nieuwe hostingomgeving | Infrastructuur | Lieke | DevOps | Hoog | 13 | 30 | 15 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | In uitvoering | - | Nee |  | Testomgeving gereed
Sprint 14 | ST-1402 | Rapportagemodule uitbreiden met export naar Excel | Rapportage | Ruben | Developer | Midden | 8 | 16 | 16 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | Gereed | - | Nee |  | Klaar voor livegang
Totalen
Formulas:
Dagen tot einddatum = IFERROR([Einddatum]-TODAY(),"")

## Dashboard
Dashboard – Sprintvoortgang 2026
KPI | Waarde
Totaal story points
Totaal ingeplande uren
Totaal bestede uren
Aantal open items
Aantal afgeronde items
Aantal geblokkeerde items
Gemiddelde gereedheid (%)
Capaciteitsbenutting %
Sprint overzicht
Sprint | Story points | Bestede uren
Sprint 12
Sprint 13
Sprint 14
Status verdeling
Status | Aantal
Open
In uitvoering
Gereed
Geblokkeerd

## Instructies
Instructies – Sprintplanning Sjabloon
Doel van dit sjabloon
Dit sjabloon is bedoeld voor Nederlandse scrumteams, zzp'ers en kleine bureaus om sprints te plannen, capaciteit te bewaken en voortgang per item te volgen.
Sheet Sprintplanning
Vul per rij een user story of taak in met Sprint, Item-ID, Epic, Teamlid, Rol, Prioriteit, Story points, Inschatting uren en Bestede uren. De kolommen Gereedheid %, Overwerk? en Dagen tot einddatum worden automatisch berekend met formules.
Betekenis van statuswaarden
Open: taak is nog niet gestart. In uitvoering: taak wordt momenteel opgepakt. Gereed: taak is afgerond en getest. Geblokkeerd: taak kan niet verder door een externe afhankelijkheid of blokkade.
Kleurcodes
Geel (lichtgeel) = invoerveld, hier vult u zelf gegevens in (Teamlid, Story points, Inschatting uren, Bestede uren, Status, Blokkade?, Opmerking). Rood = aandacht vereist, bijvoorbeeld een geblokkeerd item. Groen = item is 100% gereed.
Tips
Houd story points en inschattingen consistent binnen het team, zodat de capaciteitsplanning en KPI's op het dashboard betrouwbaar blijven. Werk statussen dagelijks bij tijdens de dagstart.
Sheet Dashboard
Geeft een management- en scrumoverzicht met totaal story points, ingeplande en bestede uren, aantal open/afgeronde/geblokkeerde items, gemiddelde gereedheid en capaciteitsbenutting, aangevuld met grafieken per sprint en status.
Geschikt voor
Scrumteams, zzp'ers en kleine bureaus die overzicht willen houden over meerdere sprints zonder gebruik van externe softwaretools.